## RefData
Unité | Type de Projet | Plateforme | Dept | Owner IT | Prio | Type Projet | Status | %
CTN | In house | CRP | CAL | Jeanne | 0 | In house | Waiting RFC | 0
SGL | Out sourced | GPAO | IT | Narindra | 1 | In house | RFC approved | 20
CRE |  | WEB | IND | Angelo | 2 | In house | DEV started | 30
CTN/SGL |  | SEAM | MPF | Fetra | 3 | In house | Testing | 80
CTN/SGL/CRE |  | FR-EVOLVE | PRO | Dani | 4 | In house | Debugging | 90
|  | ORACLE | LOG | Jackson | 5 | In house | Go live | 100
|  | PBI | SUS |  |  | Out sourced | Prospection | 0
[6 empty] | Out sourced | Achat | 30
[6 empty] | Out sourced | Installation | 50
[6 empty] | Out sourced | Configuration | 60
[6 empty] | Out sourced | Data upload | 70
[6 empty] | Out sourced | Sécurisation | 80
[6 empty] | Out sourced | Formation | 90
[6 empty] | Out sourced | Go live | 95
[6 empty] | Out sourced | Après vente | 100
[6 empty] | In house | Cancelled | 0

## TDC
Unité | CTN
prio | (Tous)
Deadline | (Tous)
% | (Plusieurs éléments)
Étiquettes de lignes | Somme de Ticket #
CAL | 19
IND | 29
IT | 4
MPF | 2
QUA | 1
SUST | 3
CTE | 1
AMG
PO Achat
Total général | 59

## Projets
Unité | Ticket # | # | Projet | Dept | Type de Projet | Plateform | Owner IT | Power user | prio | Dev Volume | Deadline | Status_M1 | Status | Start Date | End Date | % | Avancement | Commentaire
CTN | 1 | CF006 | Sofab - TT | PRO | In house | GPAO | Fetra | Rehad | TBC |  | TBC | Waiting RFC | Go live | 2025-01-27 | 2025-10-24 | 100%
CTN | 1 | CF023 | Digitalisation de la visite (priorité visite finie) | IND | In house | WEB | Angelo | Tsiky | 3 |  | S/BY | Formation | Formation |  |  | 90% | dev et test OK finalisation regle de gestion en cours et ergonomie lancer AO et décider oui/non si on va de l'avant | Attente des règles de gestion de la part de l'équipe qualité pour les modifications Application en cours d'utilisation *Toujours en attentes de l'équipe qualité pour l'amelioration *Creation build pour test de la version améliorer *Bloquer au niveau de Tsiky, il n'a pas encore donnée les règles de gestion de sa part *lancement v2 après test iT S/BY PO PW
CTN | 1 | CF055 | Implémentation Orgatex a la teinturefil | IND | Out sourced |  | Greg | Pascal | 1 |  | S/BY | DEV started | DEV started |  |  | 30% | sur ex-machine CFL : ok sur machine cotona : attente livraison matériel + venue Technicien S/BY PO Greg
CTN | 1 | CF060 | Digitalisation étude de faisabilité (commentaire live) | PRO | In house | GPAO | Jeanne | Rehad | TBC | Medium | TBC | Waiting RFC | Waiting RFC |  |  | 0% | Attente mise à jour RFC (Thierry) (inclure Shakil pour lancer projet), faire un email à RH pour aller au bout du projet avec un ticket RFC ( ajout champ commentaire faisabilité + envoi email auto à l'emetteur de FSR)
CTN |  | CF079 | Envoi colisage et facture automatiquement (paperless) signature electronique | CAL | In house | GPAO | Fetra | Philibert | 0 |  | TBC | Testing | Go live | 2024-03-25 | 2024-04-30 | 100% | Envoi packing list /facture automatique : synchronisation des données à faire instantanément. Attente feedabck Hoby cal
CTN | 1 | CF094 | Digitalisation fiche lancement commande | PRO | In house | GPAO | Jeanne | Rehad | TBC | Medium | TBC | Waiting RFC | RFC approved |  |  | 20% | attente ajout fonctionnalité de RH, Partie CAL OK
CTN | 1 | CF095 | Modélisation prédictive | IND |  |  | Greg | Pascal | 4 |  | S/BY | Waiting RFC | Waiting RFC |  |  | 0% | stand by
CTN | 1 | CF101 | Digitalisation de la gestion des camionages (rendu confectionneur Tana/Abe et grand export) | LOG | In house | GPAO | Jeanne | Marc | 2 |  | S/BY | DEV started | DEV started |  |  | 30% | - Ajout nouvelles fonctionnalités proposées par Tiana/Aurélie/Marc - Groupages des factures en anglais (waiting réunion) S/BY PO Aurélie
CTN | 1 | CF106 | Migration FSR vers MVC | IT | In house | WEB | Fetra | Jeanne |  | High | TBC | DEV started | Go live | 2024-03-08 | 2025-04-15 | 100% | - Flow (100%) - Create(100%) - Update (100%) - Mail administration (100%) - Reporting (100%)
CTN |  | CF107 | Migration Sofab MVC + Std de laize | IT | In house | WEB | Fetra | Jeanne |  | High | TBC | DEV started | Go live | 2024-03-08 | 2025-04-15 | 100%
CTN | 1 | CF123 | New GPAO | IND |  |  | Greg | Pascal + team | 3 |  | S/BY | Waiting RFC | Waiting RFC |  |  | 0% | Pascal : Donner synoptique GPAO (visio) Greg : Organisation appel d'offre ( en cours) Datatex : premiere session demo faite. Evalution budget reçue. Solin : a organiser troisieme editeur : ?
CTN | 1 | CF126 | Digitalisation tableau planning tissage dans PBI | IND |  |  | Greg | Salohy | 5 |  | S/BY | Waiting RFC | Waiting RFC |  |  | 0% | voir pbi cfl existant S/BY PO Shakil
CTN | 1 | CF127a | Traceability: LC/MO bulk sur GPAO | IND | In house | GPAO | Jeanne | Shakil | 0 |  | TBC | Go live | Go live | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 100% | LC/MO par lot fournisseur: . Allocation fils par lot fournisseur (100%) . Mise à jour des stocks fils existant par rapport au lot fournisseur (100%) . Mise à jour des écrans LC/MO par lot fournisseur (100%( . Destockage fil par lot fournisseur (100%)
CTN | 1 | CF127b | Traceability - Supplier platform | SUST | In house | GPAO | Fetra | LP | 0 |  | TBC | Testing | Go live | 2024-03-18 | 2024-05-15 | 100% | - Supplier Profile (100%) - OCS¦GOTS expiration control daily + send mail (100%) - PO's master=> details (100%) - Add login after test (100%)
CTN | 1 | CF127c | Traceability: TC/BCP pour CF et SGL | SUST | In house | WEB | Fetra/Jeanne | LP | 0 |  | 2024-04-15 | DEV started | Go live | 2024-02-05 | 2024-05-15 | 100% | 1- COTONA FABRICS: masse balance BCI (100%) TC organique (100%) . Liaison CRP => GPAO avec verrou et affichage automatique des données de SGL (100%) . Affichage BO SGL dans colisage, facturation, Livraison (100%) . Affichage des données Supplier (100%) . Download infos & Docs pdf . Download data Suppliers (100%) . TC result (100%) . Filtre par: All/waiting BCI/waiting OCS GOTS/waiting TC receipt (100%) . Enregistrement PO CLient CF dans le serveur avec verrou cal (100%) . Fiche des resultats test LABO en report & pdf dans le serveur avec verrou au Labo (100%) . Download auto des proofs of payments dans le plateforme (100%) . Download auto de la fiche à minima dans le plateforme (100%) 2- SOCOTA GARMENTS: BCI (100%) TC (100%) . Download infos & Docs pdf (100%)
CTN | 1 | CF127d | Traceability MCPAT sur GPAO | IND | In house | GPAO | Jeanne | Shakil | 2 |  | TBC | DEV started | Go live | 2024-02-08 | 2024-06-30 | 100% | . Données ID CARD vers GPAO (100%) . Mise à jour des MCPAT actif/non actif (100%) . Verrou validation bon uniquement pour les MCPAT actifs (100%) . Substitition MCPAT (100%) . Verrou création bon de droguerie uniquement pour les MCPAT actifs (100%) . Création recette dans GPAO pour les MCPAT actifs uniquement (100%) . Verrou saisie de production sans bon de droguerie validé (100%) Attente feedback users (Roger) - MCPAT: .Yarn dyeing 100% .Weaving 100% .At. Blanc 100% .Teinture 100% .Impression 100% .Digital Print 100% .Finishing 100%
CTN | 1 | CF127e | Traceability PO CF dans GPAO | IND | In house | WEB | Fetra/Jeanne | Shakil LP | 2 |  | S/BY | DEV started | Testing |  |  | 80% | Voir les besoins de chaque département (NEW DESIGN v1.1) - Synchronisation données GPAO vers SALES (100%) - MCPAT - Yarn - Yarn dyeing - Weaving - Finishing - Sales * Envoi facture/PL mutliples (Gouper Facture, Colisage, BT => 1 pdf par facture) (100%) * Corps mail à rajouter : client, retailer, article, style (100%) * Objet mail à rajouter : retailer, article (100%) - Store * Design (100%) * Grouper par PO (100%)
CTN | 1 | CF133 | Migration PLC vers MVC | IT | In house | WEB | Fetra | Jeanne |  | High | TBC | Testing | Go live | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 100% | Fusion du projet vers le portail MVC (100%) | *une grande difference au niveau reporting entre vs2015 et vs 2022 *Amelioration des recherches et filtres pour eviter la lenteur au niveau cahrgement des pages *Solution trouver pour l'adaptation entre les 2 versions *Correction et mis au point PLC avant mis en production *Correction et ajustement vis à vis de plc actuel *Verification et test avant mis en production
CTN | 1 | CF134 | Mail automatique « Waiting FNL » envoyé journalièrement | CAL | In house | GPAO | Jeanne | DB |  |  | 2024-11-08 |  | Go live | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 100%
CTN | 1 | CF135 | Les saisies des raisons seront obligatoires pour les deux cas pour permettre à des analyses ultérieures. Ecran de saisie des causes de retard FNL | CAL | In house | GPAO | Jeanne | DB |  |  | 2024-11-08 |  | Go live | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 100%
CTN | 1 | CF136 | Ecran de saisie / modification des adresses mails clients | CAL | In house | GPAO | Jeanne | DB |  |  | 2024-11-08 |  | Go live | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 100% | Nous allons créer une base des données des contacts emails de nos clients par contremarque et département. Lesquels seront pris par le système lors de l’envoi de l’alerte aux clients.
CTN | 1 | CF136 | Digitalisation tableau planning - Mise à Dispo Data | IND | In house | GPAO | Jeanne | Shakil | 1 |  | S/BY | DEV started | DEV started | 2023-09-11 |  | 30% | - Affichage automatique des LCs par rapport à la date ordo en fonction de la longueur, vitesse et rendement par metier - Drop and drag des bandelettes - Alerte si LC est en retard - Indication du status de chaque LC (planifié, sized, dyed, weaving) S/BY PO Shakil
CTN | 1 | CF137 | Commande avec mise (CT, SU, SO) | IND | In house | GPAO | Jeanne | VA | 0 |  |  |  | Go live | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 100% | • Les commandes avec mise seront soldées automatiquement au moment du solde de la mise. • Une alerte sera envoyée au créateur du FSR lorsque la mise est soldée. • Si le ou les A4 ne sont pas reçus au moment du solde de la mise, le commercial coche la case « A4 pas encore reçu ». A leur réception, les commerciaux saisissent la date de réception dans la GPAO. Ces dates seront utilisées pour les analyses futures. • Un mail automatique journalier sera envoyé aux commerciaux et à l’équipe Service Produit pour les attentes A4.
CTN | 1 | CF138 | Commande sans mise (HL, LD, RL, RC, BL | IND | In house | GPAO | Jeanne | VA | 0 |  |  |  | Go live | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 100% | • Le Service Produit indique, dans la GPAO, la date de la disponibilité des échantillons avec une alerte mail automatique au commercial. • Cela bascule automatiquement les informations relatives à cette commande d’échantillonnage dans l’écran prévu pour les commerciaux. • Quand tous les paramètres à l’échantillon/développement sont reçus par les commerciaux, ils doivent solder immédiatement la commande échantillonnage en saisissant le mot « COMPLETE » au champ réservé et intitulé « Status ». La date solde générée par le système correspond à la date de réception de l’échantillon/développement. • Sinon le commercial retourne les échantillons/développements au Service Produit et mettre « RETURN » dans la champ « Status » en choisissant la cause du retour (menu déroulant : spectro not received, file not complete, …). • Un mail automatique journalier sera envoyé aux commerciaux et à l’équipe Service Produit pour alerter les commandes attentes solde avec le nombre de jour d’attente.
CTN | 1 | CF139 | La traçabilité (date et user) a été ajouté dans la GPAO pour les nouveaux départements | CAL | In house | GPAO | Jeanne | VA | 0 |  |  |  | Go live | 2024-11-26 | 2024-12-06 | 100%
CTN | 1 | CF140 | Upload FSR en masse depuis fichier Excel dans l'appli | Sales |  |  | Fetra | Tiana | 1 |  | Cancel | Waiting RFC | Waiting RFC |  |  | 0% | - Création matrice d'import des FSR - Rajout fonctionnalité dans FSR pour Tanà seulement - Application des règles avant upload dans la BDD - Formation utilisateur (voir pour creation a partir de template) S/BY PO Greg
CTN | 1 | CF140 | Colisage / facturation automatique | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Phil | 0 |  |  |  | Go live | 2024-12-16 | 2025-01-10 | 100%
CTN | 1 | CF141 | Integration fichier commande AQL dans GPAO | CAL | In house | GPAO | Jackson | AQL/Dilshad | 0 |  | 2024-06-30 | Waiting RFC | Go live |  | 2024-10-15 | 100% | - Definition workflow (Ashwen) - OK - Defintion du dossier paratgé (sharepoint) - OK - Envoi Fichier JSON pour test (Ashwen) - OK - Generation auto JSON dans Sharepoint(Krishna) - OK - JSON Parsing code (Fetra)- OK - Jackson ask to add Retailer, batch number in JSON file (Krishna) - OK
CTN | 1 | CF141 | Remise sur choix AB, AR, AL de BRm Choix B = 50% automatiquement Choix A pas de remise | IND | In house | GPAO | Jeanne | BRm | 0 |  |  |  | Go live | 2024-12-08 | 2024-12-30 | 100%
CTN | 1 | CF141bis | Link AIL -> GPAO (new project) | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Dilshad | 0 |  | 2024-09-30 |  | Go live | 2024-06-05 | 2024-06-30 | 100% | - Ajout nouvel champ clé soit mise (bulk) ou PO GPAO (CT) dans WFX (100%) - Update batch JSON (100%) - Récuperation automatique des données GPAO à partir de ce champ clé (100%) - Dev Création automatique de la commande GPAO AIL (100%)
CTN | 1 | CF142 | Envoi donnés Gpao vers AQL | CAL | In house | GPAO | Jackson | AQL/Dilshad | 0 | Low | TBC | Waiting RFC | Go live |  | 2025-12-31 | 100% | Attente Feedback Ashwen sur relance du 31/10/24 Ashwen à dit que l'interface est actuellement géré par IA sur la base des Fichier packing list XLS et PDF de CTN 31/08/2025
CTN | 1 | CF142 | Création automatique des notes de crédit par rapport à la remise définie par la Qualité | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Phil | 1 |  |  |  | Go live | 2024-12-08 | 2025-01-07 | 100%
CTN | 1 | CF143 | Digitalisation de la fiche à minima ==> FSS: Fabric Specification Sheet | QUA | In house | GPAO | Jeanne | VA | 0 | Medium | 2024-12-31 | Waiting RFC | Go live | 2024-11-26 | 2025-06-12 | 100% | - Automatisation résultat labo par rapport aux requirements (5%) - Ajouter dans le plateforme FSR la mention obligatoire "Besoin FSS O/N ?" + alerte vers le Labo - Un écran GPAO pour afficher la liste des waiting FSS Et un cochage quand le FSS sera dispo + alerte vers le créateur du FSR - Afficher les blacklists dans la plateforme + export to EXCEL - Mail automatique dès qu'un article a été basculé en blacklist - Faire les FSS et audit SDL pour les 30 articles en best sellers - Digitalisation de la génération FSS (provisoire & définitif) en pdf avec sauvegarde automatique dans le serveur - Fichier excel avec les règles pour Checkers / TBI / Everlane - Liste des « type de garments » – ajuster la liste avec mapping avant après - Ajout des tests inexistants dans GPAO (100%) - Report FSS (provisional & definitive) 100% - Regenerate top 30 best sellers FSS - Data CF commitments => Revalider fichier Excel requirement + upload - Format standard FDS - Le resultat du test (pass/fail) est calculé par le système et non modifiable => Revoir la formule PASS/FAIL dans test result
CTN | 1 | CF143 | Digitalisation planning | IND | In house | GPAO | Jeanne | LP | 0 | Medium | 2025-03-31 |  | Go live | 2024-12-08 | 2025-08-08 | 100% | - Ecrans (02) de lancement - Ecran de planification atelier
CTN | 1 | CF144 | WIP | IND | In house | WEB | Jeanne | LP | 0 | Medium | 2025-03-31 |  | Go live | 2024-12-08 | 2025-08-18 | 100% | - Circuit par mise - Liste des mises par machine - WIP planning
CTN | 1 | CF155 | Digitalisation tableau planning - Front End | PLN | In house | WEB | Angelo |  |  |  | S/BY | Waiting RFC | Waiting RFC | 2023-10-09 |  | 0% | Attente filtre avant de test en prod S/BY PO Shakil | reprendre l'application aaprès remarque de Shakil, correction à faire
CTN | 1 | CF157 | Affectation stocks aux commandes | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Phil | 0 |  | TBC | RFC approved | Go live |  | 2024-06-30 | 100% | Message à activer si tissu dispo en stock (choix A / AB / AR). La réservaton du stock qu'aura fait le merch déclenchera la déduction du métrage en stock du métrage commandé
CTN | 1 | CF162 | Traçabilité demande de validation validation.socota.com ver 1 | IND | In house | WEB | Angelo | Lovin |  |  |  | Go live | Go live | 2023-11-17 | 2024-03-18 | 100%
CTN | 1 | CF167 | Verrouillage lot de fils au Planning | IND | In house | GPAO | Jeanne | Shakil |  |  |  | Go live | Go live |  | 2024-01-09 | 100%
CTN | 1 | CF168 | Solde sampling par le commercial | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Dilshad |  |  |  | Go live | Go live |  | 2024-03-01 | 100%
CTN | 1 | CF169 | Nouveau choix AR à intégrer dans tous les écrans et extraction GPAO | IND | In house | GPAO | Jeanne | Ony |  |  |  | Go live | Go live |  | 2024-02-02 | 100%
CTN | 1 | CF170 | Manufacturing Order (MO) | IND | In house | GPAO | Jeanne | Shakil |  |  |  | Go live | Go live |  | 2024-02-16 | 100%
CTN | 1 | CF171 | Digitalisation stock IT | IT | In house | WEB | Narindra | Dani |  |  | TBC | Testing | Go live | 2024-01-15 | 2025-01-01 | 100%
CTN | 1 | CF172 | Ajustement de tous les écrans du projet MO - LC par rapport au lot fournisseur | IND | In house | GPAO | Jeanne | Shakil | 0 |  | S/BY | Waiting RFC | Go live | 2024-02-26 | 2024-05-30 | 100%
CTN | 1 | CF172 | Digitalisation ITSR | IT | In house | WEB | Narindra | Dani |  |  | TBC | Testing | Go live | 2024-01-15 | 2025-01-01 | 100%
CTN | 1 | CF173 | PBI Wet stage | IND | In house | PBI | Jeanne | LP |  |  |  | Go live | Go live |  | 2024-03-15 | 100%
CTN | 1 | CF174 | LC/MO consultation | IND | In house | GPAO | Jeanne | Shakil |  |  |  | Go live | Go live |  | 2024-02-29 | 100%
CTN | 1 | CF175 | Batch automatique de génération fichiers pdf facture, Packing list, BT, Test labo | IND | In house | GPAO | Jeanne | Jeanne | 0 |  |  |  | Go live |  | 2024-06-30 | 100%
CTN | 1 | CF175 | Liaison CRP-GPAO | CAL | In house | GPAO | Jeanne | SL | 1 |  | TBC | Waiting RFC | Go live |  | 2024-05-24 | 100% | - Etat des lieux OK - RFC TC validée par Sanjeev - Ajout Champ de liaison CRP dans la ligne de commande GPAO - Import auto des BO_LIST de CRP dans GPAO pour restreindre la saisie (contre marque - dept - saision, Besoin Certificat)
CTN | 1 | CF175 | LC/MO sampling | IND | In house | GPAO | Jeanne | Rehad | TBC |  | TBC | Waiting RFC | Go live | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 100% | email à RH s'il faut continuer le projet ou pas
CTN | 1 | CF176 | Transfert affection mise | IND | In house | GPAO | Jeanne | Jeanne | 1 |  | 2024-08-01 |  | Go live |  | 2024-06-30 | 100% | Amélioration apportée, pour éviter le désaffectation puis réaffectation mise
CTN | 1 | CF176 | Suivi provision/claim (WEB io GPAO) | CAL | In house | WEB | Fetra/Jeanne | Philibert | 1 |  |  | RFC approved | Go live | 2025-04-03 | 2025-06-10 | 100% | - Facturation : unité U à mettre par défaut pour les prix 650$ ou 200$ ou 25$ - Mettre un choix si surcouts à afficher dans o/c ou non Canceled PO Dilshad RFC changé (mail de VA le 10/12/2024) - Un écran de saisie des réclamations clients (100%) - Basculement de la provision en claim (100%) - Validation du Directeur cal (100%) - Cloture provision/Claim (100%)
CTN | 1 | CF177 | Gestion leakage: verrou à la facturation | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Philibert | 1 |  | TBC | DEV started | Go live |  | 2024-06-30 | 100% | Verrou à remettre à la facturation et non pas au niveau du solde Fin de facturation Y/N à revoir
CTN | 1 | CF178 | Circuit de validation des actions (CRUD) sur Booking RESA A | CAL | In house | WEB | Jeanne | Philibert | TBC | Medium | TBC | Waiting RFC | Waiting RFC |  |  | 0% | - A mettre Dilshad comme destinataire pour les annulations / passage en résa A : à faire apparaitre dans l'email si liste verte ou non. - Ecran de validation pour Dilshad sur plateforme
CTN | 1 | CF179 | Lier FSS et SDL | CAL | In house | GPAO | Jeanne | VA | 0 |  | 2025-03-15 |  | Go live | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 100% | Surligner les articles dans SDL si le FSS est validé
CTN | 1 | CF179 | Traçabilité des sorties fils physique par PO | SUST | In house | GPAO | Jeanne | Fetra sust | 0 | Medium | 2025-10-21 |  | Go live | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100% | Pour audit à partir du 20/10/2025
CTN | 1 | CF180 | Création automatique de la mise à la saisie de la date ordo | IND | In house | GPAO | Jeanne | LP | 0 | Medium | 2025-03-15 |  | Go live | 2025-06-02 | 2025-08-06 | 100%
CTN | 1 | CF180 | Validation TIAF version 2 | IND | In house | WEB | Fetra | Lovin | 2 |  | TBC | DEV started | Go live | 2024-03-22 | 2024-05-15 | 100% | _Tenir en compte le circuit de validation des utilisateurs _(possible ajout d'un fiche de validation scanner dans le plateform) _Modifier le format du mail et son contenu | _Format mail en attente de template de Onintsalama _Voir la possibilité de digitaliser le fiche de validation en papier _mis au point des affichage _EN attente retour de test et vérrou sur GPAO _Mis au point des reglement à adopter
CTN | 1 | CF181 | Integration data biomass sur exce MPF dans DB achats + BI | MPF | In house | ORACLE | Jackson | Sahondra | TBC |  | 2024-04-15 |  | Go live |  | 2024-04-15 | 100% | BI (Laza) - en cours
CTN | 1 | CF181 | Fiabiliser SDL | CAL | In house | GPAO | Jeanne | VA | 0 |  | 2025-03-15 |  | Go live | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 100% | Revoir la liste des blacklist Séparer Blacklist et master record Debugging des articles non figuré dans SDL
CTN | 1 | CF182 | Suivi Reclammations aux fournisseurs | MPF | In house | ORACLE | Jackson | Sahondra | TBC |  | S/BY |  | Waiting RFC |  |  | 0% | - RFC faite par Brm en attente validation LP
CTN | 1 | CF182 | Scanner Barcode MPF | MPF | In house | GPAO | Fetra | Sahondra | 2 | Medium |  | Testing | Go live | 2024-03-08 | 2026-03-30 | 100% | - Inventaire (Go live) - Intégration : API 100%, Mobile 100 % - Expedition : (Go live)
CTN | 1 | CF182 | Digitalisation des FDS PVH et Petit Bateau | CAL | In house | GPAO | Jeanne | VA | 1 | Medium | 2025-04-15 |  | Go live | 2025-03-02 | 2025-06-06 | 100%
CTN | 1 | CF183 | Fiche de test LABO report & pdf | ind | In house | GPAO | Jeanne | Ony | 1 |  | 2024-05-15 |  | Go live | 2025-03-02 | 2024-05-15 | 100% | - Création de report (100%) - Génération automatique du fichier pdf dans le serveur (100%)
CTN | 1 | CF184 | Digitalization inventaire immo | CTE | In house | WEB | Fetra | Natacha | 2 | Medium | 2024-12-31 |  | Go live | 3-feb-25 | 28-feb-25 | 100% | • Etablir le Work Breakdown Structure : travailler sur la codification de chaque machine sur le registre immobilisation par rapport au Dimomaint. a) Déterminer les nombres de code immo b) Déterminer le temps à allouer pour réaliser le projet. c) Définir le champion d) Etablir le planning de réalisation e) Date définie pour finir le projet en entier. • Travailler avec l’IT sur la migration des codes en codes-barres et l’application qui va avec. • Coller chaque code-barres sur chaque machine.
CTN | 1 | CF185 | FDS via EXCEL formaté sur Stimulsoft | IND | In house |  | Jeanne | LP | 0 | High | 2025-05-31 |  | Go live | 2025-05-14 | 2025-08-01 | 100% | ORVIS FULL BEAUTY BROOKS J.CREW PETIT BATEAU
CTN | 1 | CF185 | Solde LC obligatoire même si le métrage n'est pas complet (<86%) et avec causes saisies par le Planning | IND | In house | GPAO | Jeanne | TR | 1 |  | 2025-04-11 |  | Go live | 2025-03-28 | 2025-04-11 | 100%
CTN | 1 | CF186 | Règles de gestion SDL | IND | In house | GPAO | Jeanne | VA | 0 |  | 2025-05-12 |  | Go live | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 100%
CTN | 1 | CF186 | Retour tissu au Visitage Ecru pour REVISITAGE | IND | In house | GPAO | Jeanne | Sahondra/Laza | 1 | Medium | 2025-05-31 |  | DEV started | 2025-05-05 |  | 30%
CTN | 1 | CF187 | Dashboard claim | CAL | In house |  | Jeanne | LP |  |  |  |  | Go live | 2025-06-02 | 2025-06-19 | 100%
CTN | 1 | CF187 | Digitalisation process route avec écran de groupage des EMS approved | IND | In house | GPAO | Jeanne | LP | 0 | High |  |  | Go live | 2025-06-02 | 2025-07-17 | 100%
CTN | 1 | CF188 | Gestion des pannes machine par START - STOP | IND | In house | GPAO | Jeanne | LP | 0 | High |  |  | Go live | 2025-06-02 | 2025-07-15 | 100%
CTN | 1 | CF189 | Gestion des retards, OTIF par le Planning | IND | In house | GPAO | Jeanne | LP | 0 | High |  |  | Go live | 2025-06-02 | 2025-07-15 | 100%
CTN | 1 | CF190 | - Identification de la scission à la visite - Donner accès à la visite pour faire la scission de mise avec une autorisation reduite | IND | In house | GPAO | Jeanne | LP | 0 | High |  |  | Go live | 2025-06-02 | 2025-07-17 | 100%
CTN | 1 | CF191 | Reconciliation métrage par step de production (par défaut +/- 7%). Verrou à mettre à chaque stade de production | IND | In house | GPAO | Jeanne | LP | 0 | High |  |  | Go live | 2025-06-02 | 2025-07-08 | 100%
CTN | 1 | CF192 | Gestion des finitions mécaniques par commande commerciale | IND | In house | GPAO | Jeanne | LP | 0 | High | S/BY |  | DEV started |  |  | 30%
CTN | 1 | CF193 | Création automatique de la commande GPAO à partir du booking | CAL | In house | WEB | Jeanne | Phil | 0 | High | S/BY |  | Waiting RFC |  |  | 0% | S/by
CTN | 1 | CF194 | Gestion des destinataires/copies du mail automatique O/C | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Aina | 1 |  | 2025-10-31 |  | Go live | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 100%
CTN | 1 | CF195 | Création automatique des notes de crédit générée par le Claim validé par LP | CAL | In house | WEB | Jeanne | Phil | 2 |  |  |  | Waiting RFC |  |  | 0%
CTN | 1 | CF196-1 | Amelioration WIP Production CF | IND | In house | WEB | Fetra/Jeanne | LP | 0 | Medium |  | Debugging | Go live | 2025-11-25 | 2026-03-19 | 100% | Demande recue le 25/11/2025 Attente Regles de Gestion
CTN | 1 | CF197 | WIP planning dans le plateforme | IND | In house | WEB | Fetra/Jeanne | TR | 1 |  |  |  | Go live | 2025-10-20 | 2025-11-03 | 100% | Eviter le batch dans le serveur (création view)
CTN | 1 | CF198 | Filtre et rang des machines par atelier | IND | In house | WEB | Fetra/Jeanne | TR | 1 |  |  |  | Go live | 2025-10-20 | 2025-11-03 | 100%
CTN | 1 | CF199 | Cause de la conformité des tissus | IND | In house | GPAO | Jeanne | TR | 2 | Medium |  |  | Go live | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 100%
CTN | 1 | CF200 | Identifier la scission à la visite en attente gamme | IND | In house | GPAO | Jeanne | TR | 2 |  |  |  | Go live | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 100%
CTN | 1 | CF201 | Scinder le métrage à la visite en trois colonnes: - métrage initial avant scission - métrage scindé - métrage réel (final) | IND | In house | WEB | Jeanne | TR | 1 |  | 2025-10-31 |  | Go live | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 100%
CTN | 1 | CF202 | Mentionné avec des codes couleurs les wet stage (rouge) et les mises dormant (rouge flash) | IND | In house | WEB | Fetra/Jeanne | TR | 1 |  | 2025-10-10 |  | Go live |  | 2025-10-21 | 100%
CTN | 1 | CF203 | Traitement en temps masqué | IND | In house | GPAO | Jeanne | TR | 2 |  |  |  | Waiting RFC |  |  | 0%
CTN | 1 | CF204 | Demande automatique de remise par coupe à expédier | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Phil | 1 |  |  |  | Go live | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 100%
CTN | 1 | CF205 | Verrou création colisage/facturation automatique s'il n'y a pas de taux de bonification sur les choix AB et AR Pour les choix B et C, le taux sera automatiquement 50% | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Phil | 1 |  | 2025-10-31 |  | Go live | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 100%
CTN | 1 | CF206 | Ecran de saisie des bonifications au niveau Quality | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Phil | 1 |  | 2025-10-31 |  | Go live | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 100%
CTN | 1 | CF207 | Ajustement édition FSS par test/norme | QUA | In house | GPAO | Jeanne | Tojo | 1 |  | 2025-10-20 |  | Go live | 2025-10-06 | 2025-10-15 | 100%
CTN | 1 | CF208 | WIP variances par Responsable | IND | In house | WEB | Fetra/Jeanne | LP | 0 |  | 2025-11-30 |  | Go live | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 100%
CTN | 1 | CF209 | Bonjour, Merci de mettre en place la solde commande automatique suite mail en attache svp, ci-dessous la règle de gestion: - Oui pour + ou – 97 % - Pas de mises en cours - Que sur les commandes réellement livrées, c'est à dire facture embarquées | CAL | In house | WEB | Jeanne | Phil | 1 | Medium | 2025-11-30 |  | Go live | 2025-11-05 | 2025-11-28 | 100%
CTN | 1 | CF210 | Anticiper les anomalies interface GPAO vers SUN System | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Fredon CTE | 1 |  | 2025-11-21 |  | Go live | 2025-11-11 | 2025-11-17 | 100%
CTN | 1 | CF211 | Discount at source: | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Phil | 0 | High | 2025-12-31 |  | Go live | 2025-10-21 | 2025-12-31 | 100% | Sasie discount Edition facture Factures émises Facturation pièces Stat par article Stat par client Réintegration avec discount Retour avec discont Interface GPAO - SUN
CTN | 1 | CF212 | New SDL | CAL | In house | GPAO | Jeanne | VA | 0 | High | 2026-01-31 |  | Go live | 2025-12-04 | 2026-02-16 | 100% | -Identifier EMS racine (UT: conventionnel, TT: 1ère création sans extension), mère et fille dans EMS_EMPLOI_MATIERES (100%) - Nouvel écran de duplication EMS automatique (100%) - Bloquer la duplication si l'EMS n'est pas mère (100%) - Création automatique des articles finis, écru, base, ems_article_finis au moment de la création commande GPAO (10%) - Autoriser la création PO dans CRP même si l'article fini n'existe pas. A créer au moment de la création commande GPAO (100%)
CTN | 1 | CF213 | SGL PO avec mention "NEW RULE" | CAL | In house | WEB | Jeanne | LP | 0 | High | 2025-05-19 |  | Go live | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 100% | - Fiche suiveuse - Bilan commande - Saisie date ordo - Fiche d'approbation - Création commande
CTN |  | CF215 | PO Achat | AMG | In house | WEB | Fanilo | Tina | 0 | Medium | 2025-04-30 |  | Go live | 2025-03-18 | 2025-07-28 | 100% | L'ajout de l'affichage des budgets des PO sur la page des valideurs de la plateforme a déjà été réalisé. La mise en service est en attente de la disponibilité de Laza.
CTN | 1 | CF216 | Incoterm réel par facture au moment de l'éxpedition (obligatoire) | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Phil | 0 | Medium | 2026-01-09 |  | Go live | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 100%
CTN | 1 | CF217 | Gestion des portefeuilles par client | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Jeanne | 0 | High | 2026-01-31 |  | Go live | 2026-01-05 | 2026-01-28 | 100% | Ergonomie pour éviter les commandes non soldées oubliées ou erreur de saisie date ordo, date cal, ou autres erreurs
CTN | 1 | CF218 | Dashboard LP | CAL | In house | WEB | Fanilo/Jeanne | LP | 0 | High | 2026-03-29 |  | Go live | 2026-02-17 | 2026-04-23 | 100% |  | Dashboard Operationnel
CTN | 1 | CF219 | Leadtime Sampling | CAL | In house | WEB | Fanilo/Jeanne | VA | 0 | High |  |  | Waiting RFC |  |  | 0% | nous sommes actuellement en attente de l’intégration et des retours de l’équipe de Thiery afin de mieux comprendre le processus métier et de pouvoir avancer efficacement sur les prochaines étapes du projet.
CTN | 1 | CF220 | Améliorations confirmation de commande | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Phil | 1 |  | 2026-03-15 |  | Go live | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 100% | - A maintenir la date initiale de confirmation de commande pour la mesure KPI. Date de réactivation et reconfirmation de commande à garder seulement dans l'historique - Après saisi date ordo : Mail automatique à envoyer aux personnes : merch SF + chef de marché, avec la phrase ci-après : « Date ordo ok pour le contrat : 196952/2 ». - Report FNL WITHOUT CAL DATE : à afficher seulement les commandes avec date ordo mais pas de date CAL - "Mail automatique : à mentionner sur le corps du mail le thème et s'il y a plusieurs lignes, il faut mentionner comme ci-dessous : 1- THEME : YA1811 GATLIN GREEN 2- THEME : XXXXXX"
CTN | 1 | CF221 | Traçabilité des commandes sur stock | SUST | In house | WEB | Fetra/Jeanne | Fetra sust | 1 | Medium | 2026-06-30 |  | Go live | 2026-05-01 | 2026-06-12 | 100%
CTN | 1 | CF221 | Envoi doc automatique au magasin | CAL | In house | WEB | Fetra/Jeanne | Phil | 1 |  | 2026-06-15 |  | Go live | 2026-04-10 | 2026-06-05 | 100%
CTN | 1 | CF222 | Variante double impression digital et rotative | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Rehad | 0 | High | 2026-03-15 |  | Go live | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 100%
CTN | 1 | CF223 | Ecran de validation FA par le team leader avec signature automatique dès validation | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Antoine | 0 | High | 2026-03-31 |  | Go live | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 100%
CTN | 1 | CF224 | Gestion des défauts au Tissage | IND | In house | GPAO | Jeanne | LP | 1 | Medium | 2026-04-30 |  | DEV started | 2026-02-16 |  | 30%
CTN | 1 | CF225 | Les détails article, finition, coloris, dessin/vte IMP, dessin/vte TT à déplacer dans la ligne PLC | CAL | In house | WEB | Fetra/Jeanne | Antoine | 0 | High |  |  | DEV started | 2026-04-20 | TBC | 30%
CTN | 1 | CF226 | Création automatique des commandes bulk à partir du PLC | CAL | In house | WEB | Fetra/Jeanne | Antoine | 0 | High |  |  | Waiting RFC |  |  | 0%
CTN | 1 | CF227 | Ajout dans new SDL: . Mercerisé . Double insertion . Seersucker | CAL | In house | WEB | Fetra/Jeanne | VA | 0 | High | 2026-03-31 |  | Go live | 2026-02-12 | 2026-03-25 | 100%
CTN | 1 | CF228 | TT Mercerisé (Avant cette demande, les TT sont tous non mercerisés et la termisaison X et AX pour les TT est impossible) | CAL | In house | GPAO | Jeanne | VA | 0 | High | 2026-05-31 |  | Go live | 2026-04-23 | 2026-05-25 | 100% | Liste des modifications à faire: PROGRAMMES AFFECTES FICHE SUIVEUSE (100%) TEST REPORT (100%) FSS ETIQUETTE ROBRACK (100%) SDL (100%) PRI BOOKING PLC BORDEREAU DE LIVRAISON FACTURES NOTE DE CREDIT NOTE D'AVOIR CONFIRMATION DE COMMANDE (100%)
CTN | 1 | CF229 | Gestion des choix B TT au Tissage | IND | In house | GPAO | Jeanne | LP | 0 | High | 2026-04-03 |  | Go live | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 100%
CTN | 1 | CF230 | Déstockage massif YKA | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Phil | 0 | High | 2026-05-31 |  | Go live | 2026-04-01 | 2026-05-29 | 100% | Création automatique de la commande, colisage, facturation. Création procédure, batch, fonction
CTN | 1 | CF231 | En cours et Inventaire Visitage Ecru | IND | In house | GPAO | Jeanne | LP | 0 | High | 2026-06-30 |  | Go live | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 100%
CTN | 1 | CF232 | Gestion des défauts Teinture Fil | IND | In house | GPAO | Jeanne | LP | 1 | High | 2026-06-30 |  | Go live | 2026-05-11 | 2026-06-06 | 100%
CTN | 1 | CF233 | Amélioration de l'écran de modification commandes cal | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Antoine | 0 |  | 2026-06-12 |  | Go live | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 100% | sans split verrou des mises en cours traçabilité des modifications faites
CTN | 1 | CF234 | VA dashboard | CAL | In house | WEB | Fetra/Jeanne | VA | 0 | High | 2026-07-31 |  | DEV started | 2026-06-10 |  | 30% | 1- Customer satisfaction 2- Margin & Contribution 3- Leakage 4- FNL WTD 5- FL 6- Invoicing vs integration 7- Sales current month 8- Finance SUN 9- Order status
CTN | 1 | CF235 | Waiting création PO SGL + écran de mise à jour par le power user | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Antoine | 0 |  | 2026-07-10 |  | Go live | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 100%
CTN | 1 | CF236 | Liaison AIL vs GPAO par ligne de référence AIL Données sur Excel pour AIL avec leur propre référence | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Phil | 0 |  | 2026-07-10 |  | Go live | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 100%
CTN | 1 | CF237 | Split FSR dans la GPAO sans créer un new FSR | RH | In house | GPAO | Jeanne | Thierry | 0 |  | 2026-07-01 |  | Go live | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 100%
CTN | 1 | CF238 | Suivi matiere (1er passage machine vs métrage sorti du magasin) | IND | In house | GPAO | Jeanne | Laza | 1 |  | 2026-07-31 |  | DEV started | 2026-06-17 |  | 30%
CTN | 1 | CF239 | Waiting PO/BO creation | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Antoine | 1 | Medium | 2026-07-17 |  | Go live | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 100%
CTN | 1 | CF240 | Split booking des commandes fermes | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Antoine | 1 |  | 2026-07-24 |  | Go live | 2026-07-08 | 2026-07-17 | 100%
CTN | 1 | CF241 | Order Status | CAL | In house | WEB | Fanilo/Jeanne | Antoine | 0 | Medium | 2026-07-24 |  | DEV started | 2026-07-06 |  | 30% | Conception de la maquette (UI/UX) (100%) récupération des données dans API depuis Oracle(70%) Traitement et intégration des données dans l'interface (70%) Finalisation de l'interface et optimisation du design(0%)
CTN | 1 | CF242 | Possiblilité de re-envoyé un order confirmation Traçabilité des commandes splitées sans date cal ni o/c | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Antoine | 0 |  | 2026-07-24 |  | Go live | 2026-06-19 | 2026-07-22 | 100%
CTN | 1 | CF243 | Mention sans marge ou avec marge au moment de la saisie de la date ordo avec calcul automatique de la date cal | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Antoine | 0 |  | 2026-07-24 |  | Go live | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 100%
CTN | 1 | CF243 | Possibilité de modification type de commande et type échantillonnage par les powers user | CAL | In house | GPAO | Jeanne | Jeanne | 1 |  | 2026-07-24 |  | Go live | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 100% | ergonomie pour réduire les tickets
CTN | 1 | GR01a | Séparer "supplier chemical" et "greige yarn" | SUST | In house | WEB | Fetra | Zo | 0 | Medium |  |  | Go live | 2024-10-02 | 2024-10-28 | 100%
CTN | 0 | GR01aa | Delivery history, ajouter le num BL, quantité par livraison | SUST | In house | WEB | Fetra | Zo | 0 | Medium |  |  | Go live | 2024-10-02 | 2024-10-28 | 100%
CTN | 0 | GR01b | Créer interface pour le supplier | SUST | In house | WEB | Fetra | Zo | 0 | Medium | 2024-10-28 |  | Go live | 2024-10-02 | 2024-10-28 | 100%
CTN | 0 | GR01c | Envoyer notification que le fournisseur dispose de 3 semaines pour compléter les documents et infos | SUST | In house | WEB | Fetra | Zo | 0 | Medium | 2024-10-28 |  | Go live | 2024-10-02 |  | 100%
CTN | 0 | GR01e | Insérer documents et infos supplier | SUST | In house | WEB | Fetra | Zo | 0 | Medium | 2024-10-28 |  | Go live | 2024-10-02 | 2024-10-28 | 100%
CTN | 0 | GR01f | Identifiant supplier fabricant ou revendeur | SUST | In house | WEB | Fetra | Zo | 0 | Medium | 2024-10-28 |  | Go live | 2024-10-02 | 2024-10-28 | 100%
CTN | 0 | GR01g | Date d'éxpiration est liée à la livraison | SUST | In house | WEB | Fetra | Zo | 0 | Medium |  |  | Go live | 2024-10-02 | 2024-10-28 | 100%
CTN | 0 | GR01h | Les produits basiques ne possèdent pas de certificat | SUST | In house | WEB | Fetra | Zo | 0 | Medium | 2024-10-28 |  | Go live | 2024-10-02 | 2024-10-28 | 100%
CTN | 0 | GR01i | Valider docs et infos | SUST | In house | WEB | Fetra | Zo | 0 | Medium | 2024-10-28 |  | Go live | 2024-10-02 | 2024-10-28 | 100%
CTN | 0 | GR01j | Rapport hebdomadaire sur les statuts des commandes | SUST | In house | WEB | Fetra | Zo | 0 | Medium | 2024-10-28 |  | Go live | 2024-10-02 | 2024-10-28 | 100% | Matrice envoyé par SUSTAINABILITY, vue à créer pour source de données d'un fichier Excel refreshable
CTN | 0 | GR01k | Insérer les achats MCPAT dans suppliers chemicals (basic, specifique) | SUST | In house | WEB | Jackson | Zo | 0 |  | 2024-10-28 |  | Go live | 2024-09-23 | 2024-10-28 | 100%
SGL | 0 | GR01l | Ecran de saisie achat MCPAT pour Cottonline | SUST | In house | WEB | Jackson | Zo | 0 |  | 2024-10-28 |  | Go live | 2024-09-23 | 2024-10-28 | 100% | Utilisation écran existant dans AMG
SGL | 0 | GR01m | Envoyer alerte ID Card si date expiration - 4 semaines | SUST | In house | WEB | Narindra | Zo | 0 |  | 2024-10-28 |  | Go live | 2024-09-23 | 2024-10-28 | 100% | Liste des detinataires mails (Zo)
SGL | 0 | GR01n | Envoyer alerte ID Card si date expiration - 1 semaine | SUST | In house | WEB | Narindra | Zo | 0 |  | 2024-10-28 |  | Go live | 2024-09-23 | 2024-10-28 | 100% | Liste des detinataires mails (Zo)
SGL | 0 | GR01o | Mettre en place une code de correspondance des produits entre CF et CTL (à paramétrer) | SUST | In house | WEB | Narindra | Zo | 0 |  | 2024-10-28 |  | Go live | 2024-09-23 | 2024-10-28 | 100%
SGL | 0 | GR01p | Maj plateforme avec les infos de ID card et inversement | SUST | In house | WEB | Narindra | Zo | 0 |  | 2024-10-28 |  | Go live | 2024-09-23 | 2024-10-28 | 100%
CTN | 0 | GR01r | Ajouter un onglet permettant au fournisseur d'indiquer s'il est supplier ou Manufacturer (case à cocher) | SUST | In house | WEB | Fetra | Zo | 0 | Medium | 2024-10-28 |  | Go live | 2024-10-02 | 2024-10-28 | 100%
CTN | 0 | GR01s | Insérer un bouton permettant au fournisseur de supprimer le document attaché (Business license) | SUST | In house | WEB | Fetra | Zo | 0 | Medium | 2024-10-28 |  | Go live | 2024-10-02 | 2024-10-28 | 100%
CTN | 0 | GR01t | Ajouter un onglet permettant au fournisseur d'indiquer s'il est supplier ou Manufacturer (choix déroulant) | SUST | In house | WEB | Fetra | Zo | 0 | Medium | 2024-10-28 |  | Go live | 2024-10-02 | 2024-10-28 | 100%
CTN | 0 | GR01u | Les lot number et expiration date se duplique en fonction du nombre de lots livrés | SUST | In house | WEB | Fetra | Zo | 0 | Medium | 2024-10-28 |  | Go live | 2024-10-02 | 2024-10-28 | 100%
CTN | 0 | GR01v | Insérer un onglet pour attacher le MSDS avec date d'expiration | SUST | In house | WEB | Fetra | Zo | 0 | Medium | 2024-10-28 |  | Go live | 2024-10-02 | 2024-10-28 | 100%
CTN | 0 | GR01w | Insérer un bouton permettant au fournisseur de supprimer le document attaché | SUST | In house | WEB | Fetra | Zo | 0 | Medium | 2024-10-28 |  | Go live | 2024-10-02 | 2024-10-28 | 100%
CTN | 0 | GR01x | Tous les certificats (GOTS, ZDHC, Oëko-tex, Buesign, Reach) ne s'affichent pas pour les produits basiques | SUST | In house | WEB | Fetra | Zo | 0 | Medium | 2024-10-28 |  | Go live | 2024-10-02 | 2024-10-28 | 100%
CTN | 0 | GR01y | Ajouter liste des produits expirés dans onglet "profile" Afficher en rouge les certificats expirés | SUST | In house | WEB | Fetra | Zo | 0 | Medium | 2024-10-28 |  | Go live | 2024-10-02 | 2024-10-28 | 100%
CTN | 0 | GR01z | Système de solde documents (épuration list plateforme) - Bouton "SEND" | SUST | In house | WEB | Fetra | Zo | 0 | Medium | 2024-10-28 |  | Go live | 2024-10-02 | 2024-10-28 | 100%
CTN | 1 | IT001 | Data WIP en temps réel. Eviter le batch dans le serveur (création view) | IT | In house | GPAO | Jeanne | Jeanne | 1 | High |  |  | DEV started | 2025-08-05 |  | 30% | Data WIP en temps réel.
SGL | 29777 | IT002 | Migration SoApp vers MVC | SALES | In house | WEB | Fetra | Tsiry/Aina | 4 | Medium |  |  | Debugging | 2023-12-11 | TBC | 90% | - Home (100%) - Search (100%) - Technical sheet (100%) - Administration (100%) - Nouvelle demande suivant ticket #29777, Dev OK 100% , Test user encours
SGL | 1 | SG01 | Scan washing operation for sample | WASHING | In house | CRP | Narindra | Dani | 1 | Low |  |  | Go live |  | 2025-01-15 | 100%
SGL |  | SG010 | Table / API Dimo pour PBI | ENG | In house | CRP | Narindra | Tiana | 1 |  |  |  | Go live | 2025-08-12 | 2025-09-05 | 100%
SGL | #33058 | SG010 | Washing Output | WS | In house | WEB | Narindra | Solotiana | 1 |  |  |  | Go live | 2025-08-28 | 2025-10-13 | 100% | Revison RFC : 02-sept-2025
SGL | 1 | SG02 | Web service dimo : exportation BI dans DIMO vers CRP |  | In house | CRP | Narindra | Dani | 1 | Medium |  |  | Go live | 2024-01-28 | 2025-02-03 | 100%
SGL | 26884 | SG03 | Scan issue chemical for sample | Washing | In house | CRP | Narindra | Dani | 1 | Low |  |  | Go live |  | 2025-01-02 | 100%
SGL | 28859 | SG04 | Scan washing operation for bulk | WASHING | In house | CRP | Narindra | Dani | 0 | Low |  |  | Go live | 2024-11-15 | 2025-02-20 | 100% | Test avec du programme de Dani dans CRP est OK (Go live 20-02-2025) | Ce projet est lié au projet << [Ticket #28859] RFC washing recipe for BULK>> realisé par Dani dans CRP.
SGL | 28859 | SG05 | Scan issuing chemical for bulk | WASHING | In house | CRP | Narindra | Dani | 0 | Low |  |  | Go live | 2024-11-18 | 2025-02-20 | 100% | Test avec du programme de Dani dans CRP est OK (Go live 20-02-2025) | Ce projet est lié au projet << [Ticket #28859] RFC washing recipe for BULK>> realisé par Dani dans CRP.
SGL | 30636 | SG06 | Modification sur plateforme stock IT | IT | In house | WEB | Narindra | Dani | 1 | Medium |  |  | Go live | 2025-01-20 |  | 100%
SGL |  | SG07 | Historique de sortie par BI | ENG | In house | WEB | Narindra | Dani | 0 | Medium |  |  | Go live |  | 2025-03-24 | 100%
SGL |  | SG08 | Importation de mise à jour stock CRP vers DIMO | ENG | In house | WEB | Narindra | Dani | 0 | Medium |  |  | Go live |  | 2025-03-20 | 100%
SGL | 1 | SG09 | Gestion des sports et loisirs du groupe socota | SPORT et LOISIR | In house | WEB | Narindra | Régis |  |  |  |  | Formation |  |  | 90% | En attente de formation des responsables par dicipline
SGL |  | SG216 | Output & Efficiency | Work STUDY | In house | WEB | Fanilo | Olivier | 0 | Medium |  |  | Go live | 2025-10-20 |  | 100% |  | Configuration de la diffusion automatique d'un message au démarrage des écrans TV chaque matin. .
CTN | 1 |  | GAMME 500 | CAL | In house | WEB | Narindra/Jeanne | RH | 0 | Medium | 31-mars-26 |  | Go live | 13-Mars-26 |  | 100% | En cours: gestion des stock
CTN | 0 |  | Mise à jour CLAIM | SALES | In house | Web | Fetra/Jeanne | Hoby | 0 | Medium | 2026-04-24 |  | Go live | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 100% | 1- Mettre en s/by le passage Quality. Le circuit à mettre en place sera : Cal  Phil  TR  LP => Fait 2- Claim refusé Si refusé par Phil, afficher en rouge dans l’écran des créateurs Si refusé par TR, afficher rouge dans les écrans des créateurs, Phil Si refusé par LP, afficher rouge dans tous les écrans 3- Séparer dans imputation : Planning et Logistic 4- Agrandir tous les champs commentaires 5- Mettre en obligatoire les champs Root cause, Imputation et Commentaires Planning pour TR 6- Le champ Imputation est visible uniquement pout LP et TR 7- Dans l’onglet « Reporting » 7a- Ajouter le montant en $ pour la colonne département aussi 7b- Ajouter le délai de traitement par étape : Vert si <7 jours, Jaune si entre 7-15 jours, Rouge si <15 jours 7c- Ajouter le recap : « Open » nb de claims ouverts « Refused by LP» nb de claims refusé par LP « Refused by LP» nb de claims refusé par TR « Refused by LP» nb de claims refusé par Phil. « Closed » nb de claims closed.
CTN |  |  | Gestion MCPAT (Pesage automatique) | TIAF | In house | WEB | Narindra |  | 1 |  |  |  | DEV started | 2026-06-29 |  | 30% | En cours : gestion recette/ gestion des dechet/pesage | Modules:'Gestion recette/ consommation/ stock et iventaire/Gestion des dechets/ gestion prevision/ pesage auto
CTN | 33148 |  | Commission PLC | SALES | In house | Web | Fetra | Phillibert |  | High |  |  | Waiting RFC |  |  | 0% | Voir Ticket
CTN | 32383 |  | FSR Upgrade | SALES | In house | Web | Fetra | Thierry |  | High |  |  | Waiting RFC |  |  | 0% | Modif Master/Detail
CTN/SGL/CRE | 0 |  | ITSR | RH | In house | WEB | Narindra | Mme Fanja | 0 | Medium | 2025-12-31 |  | Go live | 2025-11-22 | 2025-12-26 | 100% | ITSR Update profil(Promotion) / ITSR Creation: + champ: rallonge credtit, changement plafond:data,credit
SGL | 1 |  | Rework InLine Final | QUALITY | In house | Web | Fetra | Flavien | 1 | Medium | TBC | DEV started | Go live | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 100% | - Access level with AD (100%) - Rework in line entries (100%) - Rework final entries (100%) - Unitwise dashboard (100%) - Unitwise report (100%) - Modulewise dashboard (100%) - Modulewise report (100%) - Bonus calculation dashboard (100%) - Bonus calculation report (100%) - Revérification rework in line pour les saisie des entrées (100%) - Rajout onglet Internal Quality avec details et récapitulation et rapport (100%) - Rajout / filtre date multiple dans modulewise et internal Quantity (100%) - Mise à jour fichier power BI selon la base de données (50%) | En attente revue données avec Dani
SGL | 1 |  | Finishing daily dashboard | FINISHING | In house | CRP | Fetra | Tovo |  | Medium |  |  | Go live | 2024-04-29 | 2025-05-31 | 100%
SGL | 1 |  | Production Mix Tool | WORK STUDY | In house | WEB | Fetra | Mina | 0 | Medium | Cancel |  | Dev started |  |  | 30% | - Future projection (30%) - Historical (30%) - Customers (30%) - Scheduled task (30%) | Attente données Excel avec formule venant de Mina
SGL | 1 |  | Finishing Hourly Packed | FINISHING | In house | WEB | Fetra | Helly |  | Medium | 2024-08-01 |  | Go live | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 100% | - Hourly Packed qty (100%) - Hourly Traget values (100%) - Section Administration (100%) - Scheduled Task (100%)
SGL |  |  | Evolve MRP / Mc / CP Event interfacing | PLN | In house | CRP | Dani | Mina |  | Medium |  |  | Go live |  | 2024-07-03 | 100% | MC: in live in CRP, next step is to import the info into FRP - Target date: 7th March MRP and CP event: this project was put aside recently and we will restart working on it starting next week.
SGL | 1 |  | Digitalize availability of info for Transaction certificates | SUST | In house | Web | Jeanne | Fetra | 1a | High |  |  | Go live | 2024-12-05 | 2024-01-10 | 100%
SGL | 25768 |  | Packing TrimCard project | MER | In house | CRP | Dani | Lanto |  | Medium | 2025-06-20 |  | Cancelled |  |  | #N/A | Pending - Waiting for the confirmation from Lanto Merch
SGL | 25789 |  | Digitalization of Inbound Courrier/Sample reception | STO | In house | CRP | Dani | Vonjy |  | High | 2025-06-27 |  | Cancelled |  |  | #N/A |  | To be decided whether to Cancel or not
SGL |  |  | Digitalization of Outbound Courier | LOG | In house | CRP | Dani | Vonjy |  | High | 2025-06-27 |  | Cancelled |  |  | #N/A | RFC done. Priority to be defined. To be done after Digitalization of Inbound courrier | To be decided whether to Cancel or not
SGL |  |  | Cutting WIP details management | CUT | In house | SEAM | Dani | Helly |  | Low |  |  | Go live |  | 2024-01-11 | 100%
SGL |  |  | KPIs for customer satisfaction | PLN | In house | CRP | Dani | Mina |  | Medium |  |  | Go live |  | 2025-06-30 | 100% | One part already GoLive, another part waiting for RFC | Another part
SGL |  |  | FGWH procedure change | FGWH | In house | CRP | Dani | Vonjy |  | Low |  |  | Go live |  | 2024-05-01 | 100% | RFC and process under discussion
SGL |  |  | GIII SAMPLE TAG | MER | In house | CRP | Dani | Antoine |  | Low | 2025-06-06 |  | Cancelled |  |  | #N/A | Pending - Waiting for Trump decision at the end of July
SGL |  |  | Gestion de provision dans Payroll | HRA | In house | CRP | Dani | Dieudonné |  | High |  |  | Cancelled |  |  | #N/A | Revised RFC under preparation after meeting with IT
SGL |  |  | Goods location management in Stores | STO | In house | CRP | Dani | Vonjy |  | Medium |  |  | Cancelled |  |  | #N/A | RFC to be validated
SGL |  |  | ST 2D barcode | SMPL | In house | CRP | Dani | Antoine |  | Low |  |  | Cancelled |  |  | #N/A | RFC to be discussed
SGL | 27355 |  | Interface CRP/DIMOMAINT | ENG | In house | CRP | Dani | Tina |  | High |  |  | Go live |  | 2025-02-05 | 100% | Waiting for the data entered by ENG
SGL | 29047 |  | Shipment & Export Cost improvement | LOG | In house | CRP | Dani | Vony |  | Medium | 2025-06-20 |  | Go live |  | 2025-06-01 | 100%
SGL | 30925 |  | Status Infull per DCPO i/o CRPPO | PLN | In house | CRP | Dani | Hasina |  | High | 2025-05-09 |  | Go live |  | 2025-05-15 | 100% | RFC revised by Mina & Hasina
SGL | 31094 |  | New work contracts | HRA | In house | Payroll | Dani | Sariaka |  | Low | 2025-04-11 |  | Go live |  | 2025-04-11 | 100%
SGL | 31225 |  | Adjustment of CRP to align with CF agreement | PLN | In house | CRP | Dani | Mina |  | Medium | 2025-04-16 |  | Go live |  | 2025-04-23 | 100% | Just wit for the test validation of Mina and Vonjy
SGL | 31404 |  | Discount insertion at GRN stage | FIN | In house | CRP | Dani | Hoby |  | Medium | 2025-04-16 |  | Go live |  | 2025-04-23 | 100% | Just wit for the test validation of Mina and Vonjy
SGL |  |  | Quality New Reports | QLTY | In house | CRP | Dani | Vickram |  | High |  |  | Cancelled |  |  | #N/A | Not GO
SGL | 31225 |  | Cut ticket Dematerialization | MER | In house | CRP | Dani | Nanté |  | Medium | 2025-06-06 |  | Go live |  | 2025-06-30 | 100%
SGL | 30909 |  | Production incentive: Rework criterias change | WS | In house | SEAM | Dani | Helly |  | Medium | 2025-05-09 |  | Go live |  | 2025-03-07 | 100%
SGL | 30961 |  | Completed orders in Sewing | PLN | In house | CRP | Dani | Hasina |  | Medium |  |  | Go live |  | 2025-03-21 | 100%
SGL |  |  | Purchasing Request Budget control | FIN | In house | CRP | Dani | Hoby |  | Medium |  |  | Go live |  | 2025-03-15 | 100%
SGL | 25060 |  | SL Invoice : Security validation | SL | In house | CRP | Fetra | Patrick |  | Medium |  |  | Go live | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 100%
SGL | 25116 |  | Virement goupé WS & Staffs | HRA | In house | Payroll | Dani | DD |  | Low |  |  | Go live |  | 2024-02-21 | 100%
SGL | 25393 |  | Printing and Embroidery info to Evolve | PLN | In house | CRP | Dani | Mina |  | Low |  |  | Go live |  | 2024-03-12 | 100%
SGL | 28465 |  | SRS module link with Washing module | MER | In house | CRP | Dani | Antoine |  | Low |  |  | Go live |  | 2024-10-14 | 100%
SGL | 25790 |  | WIP follow up report | WS | In house | CRP | Dani | Tovo |  | Medium |  |  | Go live |  | 2024-04-03 | 100%
SGL | 25922 |  | Generate data and pdf files for BCI_PCP plateform | SUST | In house | CRP | Dani | Zo |  | High |  |  | Go live |  | 2024-04-25 | 100%
SGL | 25980 |  | Link GPAO - CRP | MER | In house | CRP | Dani | Dani |  | Medium |  |  | Go live |  | 2024-04-03 | 100%
SGL | 26228 |  | Moving FGW from F2 to SG2 | STO | In house | CRP | Dani | Vonjy |  | Medium |  |  | Go live |  | 2024-05-03 | 100%
SGL | 26267 |  | Creation of view for PBI Customer satisfaction | PLN | In house | CRP | Dani | Mina |  | Low |  |  | Go live |  | 2024-05-03 | 100%
SGL | 26440 |  | SNAP section efficiency | WS | In house | SEAM | Dani | Helly |  | Medium |  |  | Go live |  | 2025-01-03 | 100%
SGL | 26642 |  | Creation of new fields for PSS requirement and PSS submission date | PLN | In house | CRP | Dani | Mina |  | Low |  |  | Go live |  | 2024-07-02 | 100%
SGL | 26884 |  | Gestion des produits chimiques par barcode | WS | In house | CRP | Dani | Solo |  | Medium |  |  | Go live |  | 2024-11-14 | 100%
SGL | 27055 |  | CRITICAL PATH – SAMPLE TNA improvement | PLN | In house | CRP | Dani | Mina |  | Medium |  |  | Go live |  | 2024-06-17 | 100%
SGL | 27275 |  | GENITEM NEW ARCHITECTURE | FIN | In house | CRP | Dani | Hoby |  | High |  |  | Go live |  | 2024-09-10 | 100%
SGL | 27355 |  | Flux DIMO Maint / CRP | ENG | In house | CRP | Dani | Dani |  | High |  |  | Go live |  | 2025-03-20 | 100%
SGL | 27483 |  | Automate GRN entry of CF fabrics in CRP (throught link between GPAO/CRP) | STO | In house | CRP | Dani | Vonjy |  | Medium |  |  | Go live |  | 2024-07-30 | 100%
SGL | 28404 |  | Shipment consignment note | STO | In house | CRP | Dani | Vonjy |  | Medium |  |  | Go live |  | 2024-10-29 | 100%
SGL | 28545 |  | BO 100360 Management | Mer | In house | CRP | Dani | Nanté |  | Low |  |  | Go live |  | 2024-10-07 | 100%
SGL | 28621 |  | Declaration CNAPS modfication | HRA | In house | Payroll | Dani | DD |  | Low |  |  | Go live |  | 2024-10-30 | 100%
SGL | 28731 |  | GI ITEM CREATION ON CRP | FIN | In house | CRP | Dani | Hoby |  | Medium |  |  | Go live |  | 2024-11-14 | 100%
SGL | 29178 |  | On Time Submission SMV | WS | In house | SEAM | Dani | Helly |  | Low | 2025-05-09 |  | Go live |  | 2024-12-03 | 100%
SGL | 29241 |  | Special Machine management | PLN | In house | CRP | Dani | Hoby |  | Medium |  |  | Go live |  | 2024-11-19 | 100%
SGL | 29347 |  | Additional Information on Equipment | ENG | In house | CRP | Dani | Tina |  | Medium |  |  | Go live |  | 2025-01-06 | 100%
SGL | 29683 |  | Issuing part CRP-> dimo | ENG | In house | CRP | Dani | Dani |  | Medium |  |  | Go live |  | 2025-01-08 | 100%
SGL | 29770 |  | Chemicals Issuing time optimization | WS | In house | CRP | Dani | Dani |  | Medium |  |  | Go live |  | 2025-02-03 | 100%
SGL | 29844 |  | Blocking GRN Fabric Delivered after Finalized Cut | STO | In house | CRP | Dani | Vonjy |  | Low |  |  | Go live |  | 2025-01-14 | 100%
SGL | 31445 |  | Reasons of Short cut & Leakage Report | PLN | In house | CRP | Dani | Hasina |  | Medium | 2025-05-16 |  | Go live |  | 2025-05-01 | 100%
SGL | 31930 |  | FOR COSTING REQUEST & SRS AMENDMENTS | MER | In house | CRP | Dani | Antoine |  | Medium | 2025-05-16 |  | Go live |  | 2025-05-16 | 100%
SGL |  |  | Reorganisation Sewing | WS | In house | CRP/SEAM/PR | Dani | Helly |  | Medium | 2025-05-26 |  | Go live |  | 2025-05-26 | 100%
SGL | 32099 |  | Creation Script for transfer Stk auto to BO 29 | WS | In house | CRP | Dani | Dani |  | Medium | 2025-05-23 |  | Go live |  | 2025-06-02 | 100%
SGL | 32422 |  | Summary Rework | QUALITY | In house | WEB | Fetra | Flavien | 0 | Medium |  |  | Go live | 2025-11-05 |  | 100% | Voir Ticket
SGL | 34616 |  | Skill Matrix | WS | In house | WEB | Fetra | Vetso | 1 | Medium | 2026-04-23 |  | Go live | 2025-11-18 | 2026-04-22 | 100% | -Rectification des derniers points dans le MoM du 16/04/2026 (100%) | Finalisation mise à jour suite dernier MoM du 02/04/2026
SGL | 1 |  | Reconnaissance facial vers Payroll | HRA | In house | WEB | Fetra | Michel | 0 | Medium |  |  | Go live | 2025-11-04 | 2025-12-31 | 100% | - Apllication console (100%) - Application intranet (80%)
SGL | 1 |  | Repartition Automatique des Livraisons Tissus CF par PO-BO CRP | STO | In house | CRP | Narindra | Vonjy | 0 | Medium |  | Debugging | Go live | 2025-12-01 |  | 100% | Test en cours | Appliquer directement la remise
CTN |  |  | Validation Demande d'Achat | DMU | In house | WEB | Fanilo | Zed | 1 | Medium | 2026-06-30 | Debugging | Waiting RFC |  |  | 0% |  | En attente de la validation du RFC par Zed. Aurelie a demandé quelques petites modifications et ajustements sur le RFC envoyé précédemment par Zed avant de pouvoir procéder à la validation finale.
SGL | 0 |  | Xibo pour affichage digital | MANAGEMENT | In house | Mobile/Web | Fetra | Rova | 1 | Medium |  |  | Testing | 2026-01-14 |  | 80% | -Serveur configuré(100%) - Certains TV SMART SG sont déjà configurés, les autres on besoin de SMART BOX (80%) - TV SF (0%) | - Serveur configuré
SGL | #36331 |  | WIP Washing | WASHING | In house | Web | Jackson/Narindra/Fetra | Solo/Fitia | 1 | Medium | 2026-04-28 |  | Debugging | 2025-07-04 | 2026-04-27 | 90% | -Rectification Dashboard (Page 4) 100% - Rajout page 5 (100%) - Rajout interface de saisie manuel des heures travaillé pour les machines (100%) - Création tâche pour table statique source power bi (100%) - Séparation power BI en pourcentage et en quantité au lieu de combiner les 2 (100%) - Mettre l'interface de saisie manuel des heures travaillé des machines accessible depuis l'extérieur (authentification AD à changer) 100% - Modif BI Split Day Shift & Night Shift en % & Qty ( D&C issue, Machine Utilization) - Developper interface interactive (filtres) pour visualiser les détails % & Qty Machine Utilization, selon demandes Regis & Solo
SGL | 0 |  | Fashion Store | STORE | In house | Web | Fetra | Vonjy/Rivo | 3 | Medium | TBC |  | Debugging | 2025-08-06 | TBC | 90% | - Rectification des bugs constatés au fur et à mesure de l'utilisation du site - Requête à vérifier car les "reject" sont à exclure (100%) - Vérifier l'import des images, ne pas faire par Buyer, Item mais par Style Reference et couleur
SGL | #36028 |  | Traceability chemical product washing | SUSTAINABILITY | In house | WEB | Narindra | Fetra sustainability |  | Medium |  |  | Waiting RFC | 2026-02-24 |  | 0% | S/BY PO Fetra Sustainability
SF | #36023 |  | Pointage SF automatique | HRA | In house | Console | Fetra | Mika |  | Medium |  |  | Go live | 2026-03-31 |  | 100% |  | - Extraction automatique des pointages vers format txt selon condition de HRA - Prendre le premier pointage enregistré si plusieurspointages se répète pendant une intervalle de 2 minute pour un même matricule dans la même date
SF | 0 |  | Mise à jour de la plateforme supplier | SUSTAINABILITY | In house | Web | Fetra | Fetra/Nekena | 1 | Medium | TBC |  | Go live | 2026-03-23 | TBC | 100% | -Création interface accessible de l'extéireur pour upload des fichiers venant des fournisseurs (50%) - Enregistrement des fichiers uploadés sur notre serveur selon le fournisseur choisi (50%) - Fusionner l'interface avec l'interface google form déjà établie par sustainability (100%) - Ajouter une option de télechargement du fichier DTH_DRH_Charte Achats Responsables_V1160225 Final version signée (004).pdf pour signature par les fournisseurs (0%) - Montée en charge de la liste des fournisseur SF et SG dans la plateforme (0%)
CTN | 1
SGL |  |  | Stock phone IT | IT | In house | WEB | Narindra | Dani | 1 | Medium | 2026-07-22 |  | Debugging | 2026-04-27 |  | 90% | En cours: upload
CTN | #36922 |  | CLAIM | SALES | In house | Web | Fetra | Hoby | 0 | Medium | 2026-05-08 |  | Go live | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 100%
CTN-SG-CRE-GS | #36805 |  | Digitalisation Signature + QR Code | IT | In house | Web | Fetra | Elodie | 1 | Medium | TBC |  | Go live | 2026-04-29 |  | 100% | Rendre plus flexible, éliminer les règles automatique (si société SF=> logo + banière SF) mais laisser le responsable choisir ce qu'il veut avant de générer l'image (exemple : banière SOCOTA mais logo SG)
SGL |  |  | Cutting Efficiency | WORK STUDY | In house | Web | Fetra | Helly | 0 | Medium | 2026-06-30 |  | Debugging | 2026-06-08 |  | 90% | Afichage automatique des styles par rapport à la date sélectionné dans Efficiency : - Modification API (100%) - Modification Intranet (0%)
Formulas:
End Date = +VLOOKUP([Ticket #],Tkt!$A:$B,2,0)

## Tkt
Ticket # | Close Date
24518 | 2024-01-11
24530 | 2024-01-05
24670 | 2024-01-16
24673 | 2024-02-15
24709 | 2024-01-15
24822 | 2024-01-31
24843 | 2024-01-22
24845 | 2024-01-22
24857 | 2024-01-31
24864 | 2024-01-24
24879 | 2024-01-30
24927 | 2024-02-01
24949 | 2024-02-01
24968 | 2024-01-29
24974 | 2024-02-02
25008 | 2024-02-07
25009 | 2024-01-30
25060 | 2024-05-06
25073 | 2024-02-02
25082 | 2025-03-06
25116 | 2024-02-21
25148 | 2024-02-07
25173 | 2024-02-14
25202 | 2024-02-19
25207 | 2024-02-19
25393 | 2024-03-12
25436 | 2024-02-23
25438 | 2024-02-28
25453 | 2024-03-13
25547 | 2024-03-04
25582 | 2024-03-11
25583 | 2024-03-11
25587 | 2024-04-11
25660 | 2024-10-07
25674 | 2024-03-11
25746 | 2024-10-17
25768
25771 | 2024-04-18
25789
25790 | 2024-04-03
25813 | 2024-03-21
25840 | 2024-04-05
25845 | 2024-03-21
25922 | 2024-04-25
25925 | 2024-03-27
25928 | 2024-03-26
25952 | 2024-04-18
25971 | 2024-04-03
25977 | 2024-04-03
25980 | 2024-04-03
26046 | 2024-04-09
26069 | 2024-05-27
26137 | 2024-04-15
26211 | 2024-04-19
26228 | 2024-05-03
26267 | 2024-05-03
26281 | 2024-04-22
26306 | 2024-04-24
26320 | 2024-06-03
26344 | 2024-04-26
26378 | 2024-05-02
26399 | 2024-07-04
26414 | 2024-06-17
26440 | 2025-01-03
26501 | 2024-05-08
26523 | 2024-05-10
26527 | 2024-05-10
26613 | 2024-05-21
26623 | 2024-05-28
26642 | 2024-07-02
26758 | 2024-06-21
26772 | 2024-05-31
26884 | 2024-11-14
26949 | 2024-06-14
26958 | 2024-06-12
26973 | 2024-06-11
27033 | 2024-06-14
27055 | 2024-06-17
27070 | 2024-06-25
27103 | 2024-06-20
27104 | 2024-06-20
27109 | 2024-06-20
27205 | 2024-08-10
27258 | 2024-07-04
27275 | 2024-09-10
27298 | 2024-07-17
27307 | 2024-07-10
27321 | 2024-08-27
27355
27356 | 2024-07-11
27384 | 2024-07-12
27429 | 2024-07-16
27440 | 2024-07-18
27482 | 2024-07-23
27483 | 2024-07-30
27520 | 2024-07-22
27531 | 2024-07-23
27576 | 2024-07-25
27607 | 2024-08-01
27666 | 2024-08-01
27725 | 2024-08-05
27774 | 2024-08-06
27783 | 2024-08-10
27805 | 2024-08-10
27994 | 2024-08-22
28012 | 2024-10-11
28013 | 2024-08-30
28017 | 2024-08-27
28023 | 2024-08-27
28047 | 2024-09-03
28051 | 2024-08-27
28073 | 2024-08-30
28097 | 2024-08-30
28104 | 2024-09-03
28116 | 2024-09-23
28155 | 2024-09-03
28197 | 2024-09-23
28321 | 2024-09-16
28329 | 2024-09-17
28339 | 2024-09-17
28356 | 2024-09-18
28359 | 2024-09-18
28367 | 2024-09-19
28386 | 2024-09-20
28389 | 2024-09-23
28404 | 2024-10-29
28444
28459 | 2024-10-01
28465 | 2024-10-14
28517 | 2024-09-26
28545 | 2024-10-07
28579 | 2024-10-02
28615 | 2024-10-03
28621 | 2024-10-30
28701 | 2024-10-14
28731 | 2024-11-14
28859 | 2025-02-20
28936 | 2024-11-14
28949 | 2024-11-14
29015 | 2024-10-29
29030 | 2024-10-30
29047
29178 | 2024-12-03
29179 | 2024-11-15
29241 | 2024-11-19
29302 | 2024-11-18
29347 | 2025-01-06
29366 | 2024-11-21
29453 | 2025-02-20
29465 | 2024-12-09
29495 | 2024-11-29
29510 | 2024-12-03
29583 | 2024-12-09
29677 | 2024-12-12
29683 | 2025-01-08
29761 | 2024-12-17
29770 | 2025-01-03
29819 | 2024-12-20
29823 | 2024-12-20
29844 | 2025-01-14
29875 | 2025-01-03
29941 | 2025-01-09
29943 | 2025-01-06
29947 | 2025-01-10
29972 | 2025-01-07
29974 | 2025-01-07
30021 | 2025-01-10
30052 | 2025-01-13
30070 | 2025-02-17
30076 | 2025-01-13
30083 | 2025-01-14
30096 | 2025-02-20
30116 | 2025-01-16
30181 | 2025-01-28
30219 | 2025-01-20
30347 | 2025-02-17
30447 | 2025-02-17
30462 | 2025-02-06
30496 | 2025-02-10
30527 | 2025-02-19
30701 | 2025-02-21
30909 | 2025-03-07
30925
30926 | 2025-03-10
30961 | 2025-03-21
31085 | 2025-03-18
31094
31109 | 2025-03-17
31137 | 2025-03-24
31172 | 2025-03-25
31203 | 2025-03-21
31225
31236
31253